ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ                                                           2019-2023 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN                        2019 YILI İZLEME RAPORU

2019

## Atatürk Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Plan Birinci 6 Aylık İzleme Raporu

| Amaç (A1) | Tüm birimlerinde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.1) | Üniversite ölçeğinde akredite olan 10 lisans program sayısını, toplam lisans program sayısının % 10’una yükseltmek |  |  |  |  |
| Hedef (H1.1) Performansı | %0 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG1.1.1: Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı | %100 | %5 | %6 | %5 | %0 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında başlangıç değeri değişmediğinden performans değeri hesaplanamamıştır. |  |  |  |  |

| Amaç (A1) | Tüm birimlerinde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.2) | Uluslararası değişim programlarına katılım sağlayan öğrenci sayısını bir önceki yıla göre %10 arttırmak |  |  |  |  |
| Hedef (H1.2) Performansı | %-188 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Dış İlişkiler Ofisi |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG1.2.1: Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı | %80 | 132 | 145 | 86 | %-354 |
| Açıklama | Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle uluslararası değişim programlarına fazla öğrenci gönderilememiştir. |  |  |  |  |
| PG1.2.2: Uluslararası değişim programlarından gelen öğrenci sayısı | %20 | 44 | 48 | 63 | %475 |
| Açıklama | Uluslararası değişim programından 2019 yılı ilk altı ayında hedeflenen değerin üzerinde öğrenci katılımı olmuştur. |  |  |  |  |
| Amaç (A1) | Tüm birimlerinde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek |  |  |  |  |
| Hedef (H1.3) | Çift ana dal eğitimi alma imkânı sunan program sayısını, toplam program sayısının % 5’i oranına yükseltmek |  |  |  |  |
| Hedef (H1.3) Performansı | %77 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG1.3.1: Çift anadal program sayısı | %50 | 5 | 12 | 14 | %129 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında 14 çift anadal programı açılmış, performansı %129 olarak gerçekleşmiştir. |  |  |  |  |
| PG1.3.2: Çift anadal programına katılan öğrenci sayısı | %50 | 40 | 60 | 45 | %25 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında çift anadal programına katılan öğrenci sayısı 45 olup, yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılacağı tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

M2

| Amaç (A1) | Tüm birimlerinde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H1.4) | Fiziksel ve teknolojik altyapısı iyileştirilmiş akademik birim sayısını %30 oranında artırmak |  |  |  |  |
| Hedef (H1.4) Performansı | %862 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG1.4.1: Öğrenci başına düşen fiziksel derslik alanı m2 | %50 | 13,1 | 13,9 | 14,1 | %125 |
| Açıklama | Öğrenci başına düşen fiziksel alan 14,1 m2 olarak hesaplanmıştır. |  |  |  |  |
| PG1.4.2: Teknolojik altyapının yenilenme oranı | %50 | %35 | %37 | %67 | %1600 |
| Açıklama | Öğrencilerin daha iyi eğitim öğretim yapabilmeleri için teknolojik altyapının yenilenmesine büyük önem verilmiş, yenilenme oranı %67 olarak gerçekleşmiştir. |  |  |  |  |
| Amaç (A2) | Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| Hedef (H2.1) | SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın sayısı/ öğretim üyesi oranını 0,75’e yükseltmek |  |  |  |  |
| Hedef (H2.1) Performansı | %-567 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG2.1.1: AHCI,SSCI,SCI,SCI-Exp.İndekslerine giren yayın sayısı/öğretim üyesi oranını 0,75’e yükseltmek | %100 | 0,59 | 0,62 | 0,42 | %-567 |
| Açıklama | Yıl sonuna kadar; SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın sayısı/ öğretim üyesi oranı nı 0,62’ye yükseltmek hedeflenmek-tedir. |  |  |  |  |

| Amaç (A2) | Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.2) | Kurum dışı (ulusal ve uluslararası kaynaklı ) proje sayısını yıllık % 10 ve Bilimsel Araştırma Proje sayısını yıllık % 20 oranında artırmak |  |  |  |  |
| Hedef (H2.2) Performansı | %-151 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük Proje Ofisi |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG2.2.1: Bap Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı | %50 | 310 | 372 | 163 | %-237 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında 163 proje desteklenmekte olup, yaklaşık 50 proje onay aşamasındadır. Yıl sonuna kadar hedeflenen değerin üzerinde projenin destekleneceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG2.2.2: Kurum Dışı (AB, SAN-TEZ, TÜBİTAK vb.) proje sayısı | %50 | 116 | 127 | 87 | %-234 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında 87 proje kazanılmış olup, her geçen gün proje sayısında artış gözükmektedir. |  |  |  |  |

| Amaç (A2) | Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.3) | Üniversite kaynaklı patent sayısını her yıl en az 1 adet artırmak |  |  |  |  |
| Hedef (H2.3) Performansı | %-80 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Araştırmalardan Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG2.3.1: Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı | %30 | 32 | 35 | 24 | %-267 |
| Açıklama |  |  |  |  |  |
| PG2.3.2: Üniversite kaynaklı ticarileşen patent sayısı | %70 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında başlangıç değeri değişmediğinden performans değeri hesaplanamamıştır. |  |  |  |  |

| Amaç (A2) | Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.4) | Ulusal ve Uluslararası ölçekte ödül alan 2 araştırmacı sayısını % 0,15’ten % 0,5’e yükseltmek. |  |  |  |  |
| Hedef (H2.4) Performansı | 0 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Araştırmalardan Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG2.4.1: Ödül alan araştırmacı sayısı | %100 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında başlangıç değeri değişmediğinden performans değeri hesaplanamamıştır. |  |  |  |  |

| Amaç (A2) | Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H2.5) | Laboratuvarların % 30’unda altyapı olanakları ve teknik donanımı iyileştirmek ve uygulamalı birimlerdeki laboratuvarların tamamını akredite etmek |  |  |  |  |
| Hedef (H2.5) Performansı | %142 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Araştırmalardan Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG2.5.1: Altyapı olanakları ve teknik donanımı iyileştirilen laboratuvar sayısı | %50 | 5 | 18 | 42 | %285 |
| Açıklama | Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmeleri için laboratuvarlarımızın teknik donanımları geliştirilerek 2019 yılı ilk altı ayında hedeflenen değere ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG2.5.2: Akredite olan laboratuvar sayısı | %50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında başlangıç değeri değişmediğinden performans değeri hesaplanamamıştır. |  |  |  |  |

| Amaç (A3) | Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.1) | Üniversite hastaneleri ve sağlık merkezlerine yeni birim ve teknolojiler kazandırmak |  |  |  |  |
| Hedef (H3.1) Performansı | %-200 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık Birimlerinden Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri © | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG3.1.1: Mevcut üniversite Hastaneleri ve sağlık merkezlerinde açılan yeni birim sayısı | %50 | 2 | 4 | 1 | %-50 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında sağlık alanında 1 yeni birim açılmış olup, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |
| PG3.1.2: Tıbbi cihazların yenilenme oranı | %50 | %10 | %12 | %3 | %-350 |
| Açıklama |  |  |  |  |  |
| Amaç (A3) | Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek |  |  |  |  |
| Hedef (H3.2) | Ulusal ve uluslararası ölçekte sağlık turizmi destinasyonu sağlamak |  |  |  |  |
| Hedef (H3.2) Performansı | %-807 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlı Birimlerinden Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG3.2.1: Sağlık turizmi kapsamındaki ulusal ölçekte hasta başvuru sayısı | %70 | 50.000 | 55.000 | 1694 | %-966 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında sağlık turizmi kapsamında ulusal ölçekte 1694 hasta başvurmuştur. |  |  |  |  |
| PG3.2.2: Sağlık turizmi kapsamındaki uluslararası ölçekte hasta başvuru sayısı | %30 | 1.500 | 1.650 | 847 | %-435 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında sağlık turizmi kapsamında uluslararası ölçekte 847 hasta başvurmuştur. |  |  |  |  |

| Amaç (A3) | Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.3) | Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, gıda güvenliği ve veterinerlik hizmetleri alanında üretim kapasitesini ve kalitesini artırmak, eğitim ve yayın faaliyetlerini çeşitlendirerek sürekliliğini sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedef (H3.1) Performansı | %462 |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Ziraat –Su Ürünleri ve Veterinerlik Birimlerinden Sorumlu Üst Yönetim-(Rektörlük) |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) |  | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG3.3.1: Tarımsal üretim, gıda güvenliği ve veterinerlik hizmetleri alanında modern teknoloji kullanımı ve sürdürülebilir üretim sistemlerine yönelik yürütülen proje sayısı | %70 | 30 | 33 |  | 13 |  | %-567 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında toplumsal talepleri karşılamak için; tarımsal üretim, gıda güvenliği ve veterinerlik hizmetleri alanında 13 proje gerçekleşmiş olup, yıl sonunda performans hedefine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |  |  |
| PG3.3.2: Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda hizmet alan çiftçi sayısı | %30 | 2.000 | 2.200 |  | 7724 |  | %2862 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında hedeflenen değerin çok üzerinde çiftçilerimize destek verilmiştir. |  |  |  |  |  |  |
| Amaç (A3) | Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek |  |  |  |  |  |  |
| Hedef (H3.4) | Hayvan Hastanesinin teknolojik donanımını artırmak, hizmet alanlarını çeşitlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek |  |  |  |  |  |  |
| Hedef (H3.4) Performansı | %2440 |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Hayvan Hastanesi |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |  |
| PG3.4.1: Hayvan hastanesinde hizmet verilen hayvan sayısı | %50 | 784 |  | 862 | 4590 | %4879 |  |
| Açıklama | Bölgemizin hayvancılık bölgesi olması nedeniyle, hayvan hastanesine gelen binlerce hayvana sağlık hizmeti verilmekte ve ilk altı ayda hedeflenen değerin çok üzerinde performans hedefi gerçekleşmiştir. |  |  |  |  |  |  |
| PG3.4.2: Hayvan sahiplerinin memnuniyet derecesi | %50 | vy |  | 75 | vy | vy |  |
| Açıklama | Hayvan sahiplerine verilen hizmetten memnun olduklarını bildirmekte olup, bu konuda ayrıca bir anket çalışması yapılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç (A3) | Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H3.5) | Sportif etkinliklerin sayısı artırılarak özellikle kış sporlarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak |  |  |  |  |
| Hedef (H3.5) Performansı | %-1565 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sportif Birimlerinden Sorumlu Üst Yönetim (Rektörlük) |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri © | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG3.5.1: Gerçekleştirilen sportif etkinlik sayısı | %50 | 250 | 260 | 32 | %-2180 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında 32 sportif etkinlik gerçekleşmiştir. |  |  |  |  |
| PG3.5.2: Kış sporları etkinliklerine katılan öğrenci sayısı | %50 | 1.000 | 1.100 | 50 | %-950 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında Kış sporları etkinliklerine 50 personel katılmıştır. |  |  |  |  |

| Amaç (A4) | Kurumsallaştırmayı güçlendirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H4.1) | İç ve dış paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak için periyodik ölçümler yapmak ve paydaşların memnuniyet düzeylerini her yıl bir önceki yıla göre % 2 oranında artırmak |  |  |  |  |
| Hedef (H4.1) Performansı | %74 |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Genel Sekreterlik |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG4.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | %40 | %59 | %61 | %67 | %400 |
| Açıklama | Üniversitemizin öğrencilere vermiş olduğu; sağlı, spor, barınma, beslenme..vb. hizmetlerden memnuniyetlerinin her geçen gün arttığı gözlemlenmekte olup, ilk altı ayda hedeflenen memnuniyet oranına ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG4.1.2: Akademik personel memnuniyet oranı | %20 | %68 | %70 | %70,35 | %118 |
| Açıklama | Kurumsallaşmayı güçlendirmek için akademik personelimizle yaptığımız anket çalışmasında memnun oldukları gözlemlenmekte olup, ilk altı ayda hedeflenen performans hedefine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG4.1.3: İdari personel memnuniyet oranı | %20 | %65 | %67 | %52 | %-650 |
| Açıklama | Kurumsallaşmayı güçlendirmek için idari personelimizle yaptığımız anket çalışmasında kısmen memnun oldukları gözlemlenmekte olup, yıl sonunda hedeflenen performans hedefine ulaşılması planlanmaktadır. |  |  |  |  |
| PG4.1.4: Dış paydaşlar memnuniyet oranı | %20 | vy | %65 | %65 | %100 |
| Açıklama | Dış paydaşlarla yapılan anket çalışmasında üniversitemizin verdiği hizmetlerden memnun oldukları gözlemlenmekte olup. 2019 yılı ilk altı ayında hedeflenen performans hedefine ulaşıldığı görülmektedir. |  |  |  |  |

| Amaç (A4) | Kurumsallaşmayı güçlendirmek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef (H4.2) | Mezun takip sistemini kurmak ve mezunlarla ilişkileri güçlendirmek |  |  |  |  |
| Hedef (H4.2) Performansı | (PG4.2.1 Performansı X Hedefe Etkisi)+ (PG4.2.2 Performansı X Hedefe Etkisi) |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri*A | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans (%) (C-A)/(B-A) |
| PG4.2.1: Mezunlar derneği (ERATÜN) üye sayısı | %50 | 228 | 250 | vy |  |
| Açıklama | Mezun sayısına ulaşılamadı. |  |  |  |  |
| PG4.2.2: Mezunlarla düzenlenen ortak faaliyet sayısı | %50 | 2 | 3 | 5 | %150 |
| Açıklama | 2019 yılı ilk altı ayında üniversitemiz mezunlarıyla ortak faaliyetler düzenlenmiş olup, ilk altı ayda hedeflenen performans hedefine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |