**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Yönetici Özeti**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2020 yılı yatırımlarını 496.887 öğrenci , 2712 akademik ve 1619 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

***1-GENEL DEĞERLENDİRME***

**Atatürk Üniversitesi Tarihçesi**

Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950’de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM’nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum’da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu’nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu.

**Atatürk Üniversitesinin Gelişimi**

Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum’da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef’i Ortaokulu) Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 496.887 öğrencisi, 2712 öğretim elemanı, 1619 idari personeli, 486.000’ i aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 79 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 465.000’i aşkın mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

**Fakülteler ve Kuruluşu**

1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Uygulamalı Bilimler Fakültesi(2020)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)

**Enstitüler ve Kuruluşu;**

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)

**Yüksek Okullar ve Kuruluşu;**

1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)

**Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;**

1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
2. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
4. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
7. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
9. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
10. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
11. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
12. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)
13. Adalet Meslek Yüksek Okulu (2010)

**Araştırma ve Uygulama Merkezleri**

1. [Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/akupunktur-ve-tamamlayici-tip-yontemleri-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
2. [Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/astrofizik-arastirma-ve-uygulama-merkezi), [Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/avrasya-ipekyolu-universiteleri-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
3. [Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/atabaum), [Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/bitkisel-uretim-uygulama-ve-arastirma-merkezi), [Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/biyocesitlilik-uygulama-ve-arastirma-merkezi), [Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/cevre-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
4. [Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/cocuk-ve-bilim-egitimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi), [Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/coklu-yetenek-tarama-ve-yonlendirme-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
5. [Deprem Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/deprem-arastirma-merkezi), [Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü](https://atauni.edu.tr/dogu-anadolu-kentsel-projeler-uygulama-ve-arastirma-merkezi-mudurlugu), [Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü](https://atauni.edu.tr/dogu-anadolu-yuksek-teknoloji-uygulama-ve-arastirma-merkezi-mudurlugu),
6. [Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/engelli-yasli-ve-gazi-arastirma-ve-mukemmeliyet-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
7. [Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/finans-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
8. [Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/gida-ve-hayvancilik-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
9. [Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/halicilik-egitim-merkezi),
10. [İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/insani-degerler-egitimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
11. [İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/is-sagligi-ve-is-guvenligi-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
12. [Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/kadin-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi-1),
13. [Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/kariyer-planlama-ve-mezun-izleme-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
14. [Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/klinik-arastirma-gelistirme-ve-tasarim-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
15. [Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/kudus-calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi), [Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/moda-ve-tekstil-tasarim-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
16. [Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/nano-bilim-ve-nano-muhendislik-arastirma-ve-uygulama-merkezi), [Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/oltu-havzasi-arastirma-ve-uygulama-merkezi),
17. [Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/organ-nakli-egitim-arastirma-ve-uygulama-merkezi), [Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/orta-dogu-ve-orta-asya-kafkaslar-arastirma-ve-uygulama-merkezi),
18. [Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/ogretme-ve-ogrenmeyi-gelistirme-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
19. [Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
20. [Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi),
21. [Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/spor-bilimleri-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
22. [Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/surekli-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
23. [Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/tibbi-aromatik-bitki-ve-ilac-arastirma-merkezi),
24. [Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/tibbi-deneysel-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
25. [Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/toplumsal-arastirmalar-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
26. [Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/toplumsal-duyarlilik-projeleri-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
27. [Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/turk-ermeni-iliskileri-arastirma-merkezi),
28. [Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi](https://atauni.edu.tr/dil-egitimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
29. [Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/ulastirma-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
30. [Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/uzaktan-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
31. [Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi](https://atauni.edu.tr/ustun-yetenekliler-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi),
32. Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
33. Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

**Kuruluş Vizyonu:** İnsana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak

**Kuruluş Misyonu:** Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak

**Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:**

Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek

Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması

Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması

Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak.

**Stratejik Amaçlar**

S.A. 1 Tüm birimlerinde yüksek nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek

S.A. 2 Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma odaklı bir üniversite olmayı önceleyerek Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini maksimize etmek

S.A. 3 Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek

S.A. 4 Kurumsallaşmayı güçlendirmek

***1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları***

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

1. Özel Bütçe
2. Hazine Yardımı
3. Öz Gelirler
4. Kira Gelirleri
5. SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
6. Yaz Okulu Gelirleri
7. İkinci Öğretim Gelirleri
8. Örgün Öğretimi Gelirleri
9. Uzaktan Egitim gelirleri
10. Açıköğretim Gelirleri
11. Döner Sermaye

***1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi***

**A)Eğitim Öğretim**

Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu ve 33 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 496.887 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.

Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (627 ) profesör, (347) doçent, (597) doktor öğretim üyesi, (292) öğretim görevlisi, (849) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2712) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 1619 dir.



B) **Kütüphane Ve Dökümantasyon**

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırıcıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2020 yılında 35 veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Satın ve abonelik seçenekleriyle 2020 yılı itibariyle erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.

**1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri**

|  |  |
| --- | --- |
| Kullanım Alanları | Yazılım / Program |
| **Otomasyon (İşletim) Sistemi** | YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim  Sistemi |
| **Veritabanları Toplu Tarama Motoru** | SUMMON Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama |
| **Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi** | Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu |
| **KİTS İşletim Sistemi** | KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi |
| **Belge Sağlama İşletim Sistemi** | TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi |
| **Belge Yönetim Sistemi** | ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi |
| Toplam | **6** |

**2.Kütüphane Kaynakları**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Basılı Kitap Sayısı** | **207.279** |
| **Yazma Eser Sayısı** | **1.797** |
| **Basılı Dergi** | **4.400** |
| **Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)** | **250.000** |
| **Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)** | **64.696** |
| **Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)** | **5.000.000** |
| **Abone Veri Tabanları :18** | **----------** |
| **ULAKBİM Veri Tabanları :49** | **----------** |
| **Toplam Veri Tabanı Sayısı** | **67** |
| **Atatürk Üniversitesi Tezleri** | **15.267** |
| **Harita** | **7.185** |
| **Görsel (CD, DVD)** | **414** |

**3.Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Türkçe Kitap Sayısı** | **Osmanlıca Kitap Sayısı** | **İngilizce Kitap Sayısı** | **Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı** |
| **134.612** | **30.768** | **26.001** | **15.898** |

Satın ve abonelik seçenekleriyle 2020 yılı erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi :


|  |  |
| --- | --- |
| S.No | Veri tabanı Adı |
| 1 | **ACS (American Chemical Society)** |
| 2 | **AIP (American Institute Of Physics)** |
| 3 | **APS (American Physical Society)** |
| 4 | **CAB Abstracts** |
| 5 | **DeepKnowledge (Uzaktan erişim)** |
| 6 | **Drama Online** |
| 7 | **Library Thing Book Cover Widget Package** |
| 8 | **EBSCOhost** |
| 9 | **EJS (Electronic Journal Services)** |
| 10 | **Emerald Premier e-journal** |
| 11 | **HeinOnline** |
| 12 | **Hiperkitap** |
| 13 | **HukukTürk** |
| 14 | **IEEE** |
| 15 | **Ithenticate** |
| 16 | **JSTOR Archives Journal Content** |
| 17 | **MathSciNet** |
| 18 | **Mendeley** |
| 19 | **OVİD - LWW** |
| 20 | **PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences)** |
| 21 | **ProQuest Central** |
| 22 | **ProQuest Dissertations and Theses Global** |
| 23 | **ScienceDirect: Subscribed Content** |
| 24 | **Scopus (Elsevier)** |
| 25 | **SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)** |
| 26 | **Springer Link** |
| 27 | **Summon Federe Arama Motoru** |
| 28 | **Taylor and Francis** |
| 29 | **Taylor and Francis E- Books** |
| 30 | **Thieme - Connect** |
| 31 | **TSE (Türk Standartları)** |
| 32 | **Turnitin** |
| 33 | **Uptodate** |
| 34 | **Web of Science** |
| 35 | **Wiley** |

**C)Sağlık Hizmetleri**

Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009 tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır.

2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir.Hastahanemizin poliklinik hasta sayısı aşagıdadır.

****

***1.3- 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:***

* 2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
* 2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
* 2020/135439 AÜ’ne Ait Uzundere İlçesinde Bulunan Binanın, Turizm Uyg Oteline Dönüştürülmesi Büyük Onr. İşi
* 2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi
* 2020/295000 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
* 2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi
* 2019/255856 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
* 2019/280607 Edebiyat Fakültesi Yeni Binalarında Çevre Düzenleme Yapım İşi
* 2020/341261 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
* 2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
* 2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi

***1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:***

**Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:**

Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirligini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

***2-2020 YILI PROJE UYGULAMALARI***

***A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:***

**1- 2020K12-150105 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)**

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2020 yılında 1.905.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuş olup 20.963.892 TL harcama yapılmıştır.

**2-2011K12-1471 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ**

“*Doğu Anadolu Gözlemevi*” (*DAG*) Projesi öncelikle 2011 yılında etüd ertesi yıl 2012 yılında ise esas proje olarak (*2011K120230*) Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilmiştir. DAG Projesi’nin bilimsel, toplumsal, ekonomik hedefleri ve faydaları; Dünya’nın uzaya açılan önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve bilimsel alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim tarihinde yer alan önemli bilim ve düşünce adamlarıyla bütünleşmesini sağlayacakbir projedir. ilk aşaması teleskop, kubbe, binalar ve altyapısıyla gözlemevi kurulmasından oluşan DAG Projesi’dir.2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL. 2014 yılında 4.210.000 TL, 2015 yılında 15.933.000 TL, 2016 yılında 16.782.000 TL ve 2017 yılında ise 5.522.843 TL, 2018 yılında 13.380.876 TL, 2019 yılıda 20.020.752,67 TL 2020 yılında ise 15.223.000,00 TL ödenek verilmiş 5.513.106,12 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının da önemli hedeflerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) teleskobu Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen DAG’ın inşası ve kurulumu Atatürk Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığının himayesinde başarıyla yürütülmektedir. İtalya’dan yola çıkan, alınan özel izinler ve Gümrük Müdürlüğündeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat 2021 tarihinde Erzurum’a doğru yola çıkan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobu, parçalar halinde 7 tırlık bir konvoyla Erzurum’a gelmiştir.

**3-2016K12-2837 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ**

“*Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi*” (ODA) Projesi (*2016 – 2019*), “*Doğu Anadolu Gözlemevi*” (*DAG*) Projesi’nin ikinci aşaması olup; ODA Projesi’nin amacı, Türkiye’nin en büyük çaplı (*4 m*) hem görsel (*VIS*) hem de yakın kırmızı ötesi (*NIR, <3 micron*) bölgede gözlem yapacak teleskobuna yüksek teknolojiye sahip hem görsel hem de yakın kırmızı ötede gözlem yapabilecek optiksel aygıtların alımını, tasarımını ve üretimini sağlamak, ayrıca bu ekipmanların testleri, bakım – onarımları ve kalibrasyonları için ATASAM bünyesinde bir optik laboratuvarın kurulması ve hayata geçirilmesidir.Bügüne kadar proje için 2020 yılında verilen 4.500.000,00 TL ödenek ile toplam 75.238.000,00 TL ödenek verilmiş olup 2020 yılında 5.722.727,31 TL harcanmıştır.OR ve DR sistemlerinin üretimi tamalanmış, teslim aşamasına gelmiştir.NIR kamera ihalesi yapılmışıtır. 3170 metre rakımlı DAG yerleşkesindeki hava koşullarına da bağlı olarak, mekanik – elektronik – optik testler sonrası, bu yılın sonunda ilk ışığı almayı planlıyoruz. 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynamız da yine Haziran ayı sonunda Rusya’dan yola çıkacak ve Erzurum’a getirilecek, sonrasında DAG yerleşkesine çıkarılacaktır.

***B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:***

**1-2020H03-150827 YAYIN ALIMI (DAP)**

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 1.263.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde 35 adet veritabanı üyeliği ve çeşitli uluslararası yayınlar için toplam 1.261.633,32 TL harcama yapılmıştır.

**2-2020H03-150824 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)**

Bu proje için 2020 yılında 185.000. TL ödenek verilmiş, 99.710,00 TL harcanmıştır. Üniversitemiz kampüs dahilinde ve haricinde bulunan Muhtelif yerlerde alçak gerilim ve yüksek gerilim elektrik projesi çizimi ve elektrik abone dosyası alımı için 28.320,00 TL, Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve uygulama Merkezi Anestezi Ek Binası Teras Katının Kapalı Alana Çevrilmesi için gerekli olan Statik, Mimari Uygulama Projelerinin ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması ile ilgili hizmet alımı için 24.190,00 TL, Merkezi Yerleşke, Yoncalık Yerleşkesi ve İlçelerdeki yerleşkelerde yer alan tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi Alımı ile ilgili hizmet alımı için 47.200,00 TL harcama yapılmıştır.

**3-1997H03-561 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)**

Projeye 2020 yılında toplam 5.077.000 TL ödenek verilmiş, 3.447.261,83 TL harcanmıştır.Projeden yapılan harcamaların dökümü aşagıda çıkarılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997H031180 VE 1997H03-561-154544 PROJE NUMARALI EĞİTİM SEKTÖRÜ | | | | | |
| 2020 YILI HARCAMA | | | | | |
| Sıra  No | İKN-İşin Adı | Bütçe | Döner Ser. | Toplam | 2019 Hakkedişler İcmali |
| 1 | 2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi | 2.668.429,58 | 0,00 | 2.668.429,58 | 20.K.H.=2.668.429,58 |
| 2 | 2020/424966  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ek Bina Yapım İşi | 778.832,25 | 0,00 | 778.832,25 | 1. hak= 489.564,18 2. hak= 289.268,07 |
| TOPLAM | | 3.447.261,83 | 0,00 | 3.447.261,83 |  |

**4-2020H03-150836 KAMPUS ALTYAPISI**

Kampus Altyapısı için 2020 yılında 4.950.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, yapılan ödenek eklemeleriyle yıl içerisinde proje için bütçeden 9.862.293,01TL,Döner sermaye kaynaklarından 4.310.949,53TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.



**5-2020H03-150810 MUHTELİF İŞLER (DAP)**

Büyük onarım işleri için 2020 yılında 7.235.000 TL başlangıç ödenegi verilmiş olup projeden toplam 6.467.037,41 TL harcanmıştır.Projeden ihaleli işler için yapılan çeşitli harcamaların dökümü aşagıda çıkarılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020H03-150810 PROJE NUMARALI BÜYÜK ONARIM İŞLERİ | | | | | |
| 2020 YILI HARCAMA | | | | | |
| Sıra  No | İKN-İşin Adı | Bütçe | Döner Ser. | Toplam (TL) | 2019 Hakkedişler  İcmali |
| 1 | 2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi | 3.037.707,31 | 0,00 | 3.037.707,31 | 1.Hak= 327,205,13 2.Hak= 440.578,69 3.Hak= 530.874,11 4.Hak= 821.493,27 5.Hak= 775.596,10 6.Hak= 141.960,01 |
| 2 | 2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi | 385.513,68 | 0,00 | 385.513,68 | 1.Hak= 130.934,97 2.Hak= 254.578,71 |
| 3 | 2020/135439 AÜ’ne Ait Uzundere İlçesinde Bulunan Binanın, Turizm Uyg Oteline Dönüştürülmesi Büyük Onr. İşi | 0,00 | 134.232,36 | 134.232,36 | 1.K.H.= 134.232,36 |
| 4 | 2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi | 0,00 | 203.918,71 | 203.918,71 | 1.Hak= 122.610,27 1.K.H.= 81.308,44 |
| 5 | 2020/295000 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi | 0,00 | 410.364,74 | 410.364,74 | 1.K.H.= 410.364,74 |
| 6 | 2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi | 0,00 | 1.895.641,30 | 1.895.641,30 | 1.Hak= 170.150,74 2.Hak= 514.684,26 3.Hak= 1.210.806,30 |
|  | Toplam | 3.423.220,99 | 2.644.157,11 | 6.067.378,10 |  |

***D-SAĞLIK SEKTÖRÜ***

**1-2020I001-53282 MUHTELİF İŞLER (DAP)**

Bu proje için 2020 yılında 18.528.000. TL başlangıç ödenegi verilmiştir.Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık araştırma Uygulama Merkezinin tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı için 15.347.712,10 TL harcama yapılmıştır.

**2020 PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*) | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| 1. **Proje No** | 1997H031180 | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Adı** | Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) | | | |  | | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | 2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi | | | |  | | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | 18.07.2017-11.10.2019 | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 14.07.2017 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 47.311.000,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| 97.824.059,21 |  | | 97.824.059,21 |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2017) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2017 |  | 3.362.093,39 | |  | |  | 5.361.713,46 | | |  |
| 2018 |  | 41.710.077,44 | |  | |  | 54.415.159,76 | | |  |
| 2019 |  | 32.550.262,60 | |  | |  | 35.378.756,41 | | |  |
| 2020 |  | 2.668.429,58 | |  | |  | 2.668.429,58 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| 1. **Proje No** | 2997H03-561-154544 | | | | 1997H03-561-154544 | | | | | |
| 1. **Proje Adı** | Derslik ve Merkezi Birimler | | | |  | | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | 2020/424966 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ek Bina Yapım İşi | | | |  | | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | 06.10.2020-19.12.2020- | | | | 06.10.2020-30.06.2021 (İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar ve Çalışmaya Uygun Olmayan Devre) | | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 06.10.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 1.335.000,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Devam Ediyor |  | |  |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2020 |  | 778.832,25 | |  | |  | 778.832,25 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| 1. **Proje No** | 2008H030960 | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Adı** | Kampüs Alt Yapısı (DAP) | | | |  | | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | 2019/255856 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi | | | |  | | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | 22.07.2019-04.10.2019 | | | | 22.07.2019-11.11.2019 | | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 18.07.2019 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 2.846.750,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| 3.945.637,80 |  | | 3.945.637,80 |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2019) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2019 |  | 3.177.971,97 | |  | |  | 3.454.125,63 | | |  |
| 2020 |  | 491.512,17 | |  | |  | 491.512,17 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| 1. **Proje No** | 2008H030960 | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Adı** | Kampüs Alt Yapısı (DAP) | | | |  | | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | 2019/280607  Edebiyat Fakültesi Yeni Binalarında Çevre Düzenleme Yapım İşi | | | |  | | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | 29.07.2019-16.09.2019 | | | | 29.07.2019-10.10.2019 | | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 29.07.2019 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 923.600,87 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| 1.313.394,93 |  | | 1.313.394,93 |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2019) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2019 |  | 108.959,80 | |  | |  | 118.427,99 | | |  |
| 2020 |  | 1.194.966,94 | |  | |  | 1.194.966,94 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| 1. **Proje No** | 2020H03-150836 | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Adı** | Kampüs Alt Yapısı | | | |  | | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | 2020/341261 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi | | | |  | | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | 17.08.2020 - 30.09.2020 | | | | 17.08.2020 - 04.11.2020 | | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 13.08.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 474.612,50 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| 671.112,06 |  | | 671.112,06 |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2020 |  | 671.112,06 | |  | |  | 671.112,06 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | |  | | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | |  | | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | |  | | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | |  | | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| 1. **Proje No** | 2008H030960 | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Adı** | Kampüs Alt Yapısı | | | |  | | | | | |
| 1. **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| 1. **Karakteristiği** | 2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi | | | |  | | | | | |
| 1. **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| 1. **Başlama-Bitiş Tarihi** | 29.12.2017-28.11.2019 | | | | 29.12.2017-30.09.2021 Revize Projeler, İdareden Kaynaklanan Nedenler,İş artışları, Mucbir Sebepler (Covid 19 Salgını) | | | | | |
| 1. **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 25.12.2017 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 16.499.000,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Devam Ediyor |  | |  |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2017) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2018 |  | 5.285.348,63 | |  | |  | 6.895.290,25 | | |  |
| 2019 |  | 9.933.079,52 | |  | |  | 10.796.226,29 | | |  |
| 2020 |  | 11.341.762,18 | |  | |  | 11.341.762,18 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | | |  | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | | |  | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | | |  | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | | |  | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| **Proje No** | 2018H034260 | | | |  | | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler (DAP) | | | |  | | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| **Karakteristiği** | 2018/66419  Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Büyük Onarım İşi | | | |  | | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 10.04.2018-17.08.2018 | | | | 10.04.2018-15.08.2019 | | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 06.04.2018 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 4.870.000,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| 1.938.219,81 |  | | 1.938.219,81 |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2018) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2018 |  | 1.014.129,51 | |  | |  | 1.323.038,04 | | |  |
| 2019 |  | 528.578,47 | |  | |  | 574.509,93 | | |  |
| 2020 |  | 40.671,84 | |  | |  | 40.671,84 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | |
| **Proje No** | 2020H03-150810 | | | |  | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler | | | |  | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | |
| **Karakteristiği** | 2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi | | | |  | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 05.06.2020-01.11.2020 | | | | 05.06.2020-16.11.2020 | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 03.06.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | 2.644.150,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| Kesin Hesaplar Düzenleniyor |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2020 |  | 3.037.707,31 | |  | |  | 3.037.707,31 | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | |
| **Proje No** | 2020H03-150810 | | | |  | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler | | | |  | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | |
| **Karakteristiği** | 2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi | | | |  | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 08.09.2020-22.10.2020 | | | | 08.09.2020-16.11.2020 | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 04.09.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | 362.100,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| Kesin Hesaplar Düzenleniyor |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2020 |  | 385.513,68 | |  | |  | 385.513,68 | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | |  |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | |
| **Proje No** | 2020H03-150810 | | | |  | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler | | | |  | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | |
| **Karakteristiği** | 2020/135439 AÜ’ne Ait Uzundere İlçesinde Bulunan Binanın, Turizm Uyg Oteline Dönüştürülmesi Büyük Onr. İşi | | | |  | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 20.04.2020-29.05.2020 | | | |  | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 17.04.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | 123.300,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| 134.232,36 |  | | 134.232,36 |  | |  |  | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2020 |  | 134.232,36 | |  | |  | 134.232,36 | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | | |  | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | | |  | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | | |  | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | | |  | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | |
| **Proje No** | 2020H03-150810 | | | |  | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler | | | |  | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | |
| **Karakteristiği** | 2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi | | | |  | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 21.07.2020-03.09.2020 | | | | 21.07.2020-18.09.2020 | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 21.07.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | 173.900,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| 203.918,71 |  | | 203.918,71 |  | |  |  | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2020 |  | 203.918,71 | |  | |  | 203.918,71 | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | |  | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | |  | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | |  | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | |  | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)*** | | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| **Proje No** | 2020H03-150810 | | | |  | | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler (DAP) | | | |  | | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| **Karakteristiği** | 2020/295000 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi | | | |  | | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 27.07.2020 -25.08.2020 | | | | 27.07.2020-14.09.2020 | | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 24.07.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 463.396,95 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| 410.364,74 |  | | 410.364,74 |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2020 |  | 410.364,74 | |  | |  | 410.364,74 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | |  | | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | |  | | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | |  | | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | |  | | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Yatırım Programına Alınış Değerleri | | | | Revize Edilmiş Son Değerler | | | | | |
| **Proje No** | 2020H03-150810 | | | |  | | | | | |
| **Proje Adı** | Muhtelif İşler | | | |  | | | | | |
| **Sektör/Altsektör** | Eğitim-Yüksek Öğretim | | | |  | | | | | |
| **Proje Amacı** |  | | | |  | | | | | |
| **Proje Yeri** | Erzurum | | | |  | | | | | |
| **Karakteristiği** | 2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi | | | |  | | | | | |
| **Fiziki Hedefi** |  | | | |  | | | | | |
| **Başlama-Bitiş Tarihi** | 19.08.2020-22.09.2020 | | | | 19.08.2020-30.10.2020 | | | | | |
| **Proje Sözleşmesi Tarihi** | 18.08.2020 | | | **Sözleşme İhale Bedeli** | | | | | 1.571.000,00 | |
| **Proje Tutarı (Maliyeti)** | Dış | | Toplam(\*) | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Kesin Hesaplar Düzenleniyor |  | |  |  | |  |  | | |  |
| **Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(\*\*)** | | | | | | | | | | |
|  | Cari Fiyatlarla | | | | 2020 Yılı Fiyatlarıyla | | | | | |
|  | Dış | Toplam(\*) | | Kamulaştırma | | Dış | Toplam(\*) | | | Kamulaştırma |
| Programa Alındığı Yıl (2020) |  |  | |  | |  |  | | |  |
| 2020 |  | 1.895.641,30 | |  | |  | 1.895.641,30 | | |  |
| **Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler** | | | | | | | | | | |
| **Projenin Çıktısı/Sonucu**  **(Ürünü)** | | | | |  | | | | | |
| **Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar** | | | | |  | | | | | |
| **Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel**  **Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı** | | | | |  | | | | | |
| **Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,**  **Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü** | | | | |  | | | | | |
| **Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler** | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |